## Resumo
RESUMO DO ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDA DE AJUSTE FISCAL | [7 empty] | Última atualização: | 2024-05-14
Informações Gerais
UF |  |  | MG
Data de início do regime |  |  | 01/07/2024 (Data Provável)
Data de conclusão do regime |  |  | 2034-07-01
Acompanhamento das Medidas Fiscais
Nº da Medida Fiscal | Nome da Medida | Data de Conclusão | Alçada da Medida | Situação da medida | Dias para finalizar a medida | % de entregas chaves atrasadas | % de entregas chaves concluídas
1 | Ampliação da Receita Tributária (ICMS) | 2032-12-31 | Poder Executivo Estadual
2 | Ampliação da Receita Tributária (ITCD) | 2032-12-31 | Poder Executivo Estadual
3 | Recuperação de Créditos Tributários | 2032-12-31 | Poder Executivo Estadual
4 | Benefícios Fiscais | 2032-12-31 | Poder Executivo Estadual
5 | Projeto Vale do Lítio | 2032-12-31 | Poder Executivo Estadual
6 | Renovação do Fundo de Erradicação da Miséria | 2032-12-31 | Poder Executivo Estadual

## 1
Ficha da Medida de Ajuste |  |  | Última atualização: | 2024-05-14
1 | Ampliação da Receita Tributária (ICMS)
Informações Gerais |  |  | Resumo do Cronograma
Estado | MG |  | Entregas chaves | Qtd | %
Data de conclusão | Contínua |  | Total | 1 | 100%
Objetivo Mensurável | Alcance do montante indicado na coluna "Descrição da Chave" nos anos respectivos. |  | Atrasado |  | 0%
Situação da medida | Em andamento
Descrição
Incremento de arrecadação de ICMS em Minas Gerais obtido por meio de um conjunto de ações, estratégias e sistemas de informação.
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Descrição da chave | Meio de comprovação da entrega chave | Término Previsto | Término Reajustado | Data efetiva de Conclusão | Diferença meses entre executado e realizado | Status | Observações
1 | 0 | Relatório | 2024-12-31 | não preencher
2 | 672000000 | Relatório | 2025-12-31 | não preencher
3 | 698880000 | Relatório | 2026-12-31 | não preencher
4 | 726835200 | Relatório | 2027-12-31 | não preencher
5 | 755908608 | Relatório | 2028-12-31 | não preencher
6 | 786144952.32 | Relatório | 2029-12-31 | não preencher
7 | 817590750.4128 | Relatório | 2030-12-31 | não preencher
8 | 850294380.4293 | Relatório | 2031-12-31 | não preencher
9 | 884306155.6465 | Relatório | 2032-12-31 | não preencher
TOTAL | 6191960046.8086

## 2
Ficha da Medida de Ajuste |  |  | Última atualização: | 2024-05-14
2 | Ampliação da Receita Tributária (ITCD)
Informações Gerais |  |  | Resumo do Cronograma
Estado | MG |  | Entregas chaves | Qtd | %
Data de conclusão | Contínua |  | Total | 1 | 100%
Objetivo Mensurável | Alcance do montante indicado na coluna "Descrição da Chave" nos anos respectivos. |  | Atrasado |  | 0%
Situação da medida | Em andamento
Descrição
Incremento de arrecadação de ITCD em Minas Gerais obtido por meio de um conjunto de ações, estratégias e sistemas de informação.
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Descrição da chave | Meio de comprovação da entrega chave | Término Previsto | Término Reajustado | Data efetiva de Conclusão | Diferença meses entre executado e realizado | Status | Observações
1 | 0 | Relatório | 2024-12-31 | não preencher
2 | 155000000 | Relatório | 2025-12-31 | não preencher
3 | 161200000 | Relatório | 2026-12-31 | não preencher
4 | 167648000 | Relatório | 2027-12-31 | não preencher
5 | 174353920 | Relatório | 2028-12-31 | não preencher
6 | 181328076.8 | Relatório | 2029-12-31 | não preencher
7 | 188581199.872 | Relatório | 2030-12-31 | não preencher
8 | 196124447.8669 | Relatório | 2031-12-31 | não preencher
9 | 203969425.7816 | Relatório | 2032-12-31 | não preencher
TOTAL | 1428205070.3204

## 3
Ficha da Medida de Ajuste |  |  | Última atualização: | 2024-05-14
3 | Recuperação de Créditos Tributários
Informações Gerais |  |  | Resumo do Cronograma
Estado | MG |  | Entregas chaves | Qtd | %
Data de conclusão | Contínua |  | Total | 1 | 100%
Objetivo Mensurável | Alcance do montante indicado na coluna "Descrição da Chave" nos anos respectivos. |  | Atrasado |  | 0%
Situação da medida | Em andamento
Descrição
Incremento da recuperação de créditos tributários em Minas Gerais obtido por meio de um conjunto de ações, estratégias e sistemas de informação.
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Descrição da chave | Meio de comprovação da entrega chave | Término Previsto | Término Reajustado | Data efetiva de Conclusão | Diferença meses entre executado e realizado | Status | Observações
1 | 0 | Relatório | 2024-12-31 | não preencher
2 | 150000000 | Relatório | 2025-12-31 | não preencher
3 | 156000000 | Relatório | 2026-12-31 | não preencher
4 | 162240000 | Relatório | 2027-12-31 | não preencher
5 | 168729600 | Relatório | 2028-12-31 | não preencher
6 | 175478784 | Relatório | 2029-12-31 | não preencher
7 | 182497935.36 | Relatório | 2030-12-31 | não preencher
8 | 189797852.7744 | Relatório | 2031-12-31 | não preencher
9 | 197389766.8854 | Relatório | 2032-12-31 | não preencher
TOTAL | 1382133939.0198

## 4
Ficha da Medida de Ajuste |  |  | Última atualização: | 2024-05-14
4 | Benefícios Fiscais
Informações Gerais |  |  | Resumo do Cronograma
Estado | MG |  | Entregas chaves | Qtd | %
Data de conclusão | Contínua |  | Total | 1 | 100%
Objetivo Mensurável | Alcance do montante indicado na coluna "Descrição da Chave" nos anos respectivos. |  | Atrasado |  | 0%
Situação da medida | Em andamento
Descrição
Incremento da arrecadação tributária em Minas Gerais obtido por meio da redução escalonada de benefícios fiscais de 2029 a 2032.
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Descrição da chave | Meio de comprovação da entrega chave | Término Previsto | Término Reajustado | Data efetiva de Conclusão | Diferença meses entre executado e realizado | Status | Observações
1 | 0 | Relatório | 2024-12-31 | não preencher
2 | 0 | Relatório | 2025-12-31 | não preencher
3 | 0 | Relatório | 2026-12-31 | não preencher
4 | 0 | Relatório | 2027-12-31 | não preencher
5 | 0 | Relatório | 2028-12-31 | não preencher
6 | 305032986.4269 | Relatório | 2029-12-31 | não preencher
7 | 610065972.8537 | Relatório | 2030-12-31 | não preencher
8 | 915098959.2806 | Relatório | 2031-12-31 | não preencher
9 | 1220131945.7075 | Relatório | 2032-12-31 | não preencher
TOTAL | 3050329864.2687

## 5
Ficha da Medida de Ajuste |  |  | Última atualização: | 2024-05-14
5 | Projeto Vale do Lítio
Informações Gerais |  |  | Resumo do Cronograma
Estado | MG |  | Entregas chaves | Qtd | %
Data de conclusão | Contínua |  | Total | 1 | 100%
Objetivo Mensurável | Alcance do montante indicado na coluna "Descrição da Chave" nos anos respectivos. |  | Atrasado |  | 0%
Situação da medida | Em andamento
Descrição
Incremento da arrecadação tributária em Minas Gerais obtido por meio do Projeto Vale do Lítio.
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Descrição da chave | Meio de comprovação da entrega chave | Término Previsto | Término Reajustado | Data efetiva de Conclusão | Diferença meses entre executado e realizado | Status | Observações
1 | 204644000 | Relatório | 2024-12-31 | não preencher
2 | 216736000 | Relatório | 2025-12-31 | não preencher
3 | 243828000 | Relatório | 2026-12-31 | não preencher
4 | 270920000 | Relatório | 2027-12-31 | não preencher
5 | 298012000 | Relatório | 2028-12-31 | não preencher
6 | 325104000 | Relatório | 2029-12-31 | não preencher
7 | 352196000 | Relatório | 2030-12-31 | não preencher
8 | 379288000 | Relatório | 2031-12-31 | não preencher
9 | 418472000 | Relatório | 2032-12-31 | não preencher
TOTAL | 2709200000

## 6
Ficha da Medida de Ajuste |  |  | Última atualização: | 2024-05-14
6 | Renovação do Fundo de Erradicação da Miséria
Informações Gerais |  |  | Resumo do Cronograma
Estado | MG |  | Entregas chaves | Qtd | %
Data de conclusão | Contínua |  | Total | 1 | 100%
Objetivo Mensurável | Alcance do montante indicado na coluna "Descrição da Chave" nos anos respectivos. |  | Atrasado |  | 0%
Situação da medida | Em andamento
Descrição
Incremento da arrecadação tributária em Minas Gerais obtido por meio da renovação do Fundo de Erradicação da Miséria (FEM).
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Descrição da chave | Meio de comprovação da entrega chave | Término Previsto | Término Reajustado | Data efetiva de Conclusão | Diferença meses entre executado e realizado | Status | Observações
1 | 0 | Relatório | 2024-12-31 | não preencher
2 | 0 | Relatório | 2025-12-31 | não preencher
3 | 0 | Relatório | 2026-12-31 | não preencher
4 | 1143255888 | Relatório | 2027-12-31 | não preencher
5 | 1177553564 | Relatório | 2028-12-31 | não preencher
6 | 1212880171 | Relatório | 2029-12-31 | não preencher
7 | 1249266576 | Relatório | 2030-12-31 | não preencher
8 | 1286744574 | Relatório | 2031-12-31 | não preencher
9 | 1325346911 | Relatório | 2032-12-31 | não preencher
TOTAL | 7395047684

## Valor Total
Ampliação da Receita Tributária (ICMS) | 6191960046.8086
Ampliação da Receita Tributária (ITCD) | 1428205070.3204
Recuperação de Créditos Tributários | 1382133939.0198
Benefícios Fiscais | 3050329864.2687
Projeto Vale do Lítio | 2709200000
Renovação do Fundo de Erradicação da Miséria | 7395047684
22156876604.4175

## Exemplo 1 (hidden)
Ficha da Medida de Ajuste | [5 empty] | Última atualização: | 2024-05-14
1 | Nome da Medida
Informações Gerais |  |  |  |  | Resumo do Cronograma
UF | MG |  |  |  | Dias para finalizar a medida |  | Medida concluída
Inciso da Medida de Ajuste Fiscal | I - a alienação total ou parcial de participação societária, com ou sem perda do controle, de empresas públicas ou sociedades de economia mista, ou a concessão de serviços e ativos, ou a liquidação ou extinção dessas empresas, para quitação de passivos com os recursos arrecadados, observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 |  |  |  | Entregas chaves | Qtd | %
Legislação | Lei Estadual nº 1.000/2021 |  |  |  | Total | 6 | 100%
Objetivos | Alienar as ações, em sua totalidade, da “Empresa Pública Fictícia A” no prazo máximo de 4 anos, conforme Lei Estadual nº 1.000/2021, com um impacto financeiro positivo para o Estado de no mínimo R$ 4 milhões. |  |  |  | Atrasado | 0 | 0%
Data de conclusão | 2022-09-30 |  |  |  | Concluído | 6 | 100%
Previsão de impacto financeiro | 4000000 |  |  |  | Resumo do Impacto Financeiro
Destinação do impacto financeiro | Dívidas refinanciadas com bancos federais garantidas pela União |  |  |  | Impacto financeiro alcançado |  | 4500000
Informações Adicionais |  |  |  |  | Resultado | Meta atingida com superáfit | 500000
[5 empty] | Destinação final |  | Dívidas refinanciadas com bancos federais garantidas pela União
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Entregas chaves | Término Previsto | Término Reajustado | Data de Conclusão | Status | Impacto financeiro | Observações
1 | Aprovação da Lei autorizativa | 2021-10-29 |  | 2021-10-29 | Concluído
2 | Publicação do Edital do Processo Licitatório | 2021-12-29 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | Concluído com atraso |  | Risco de atraso da medida fiscal
3 | Recebimento das propostas das licitantes | 2022-04-27 |  | 2022-04-27 | Concluído
4 | Realização de sessão pública para abertura das Propostas Comerciais (leilão) | 2022-04-30 |  | 2022-04-30 | Concluído
5 | Assinatura do Contrato | 2021-07-31 |  | 2021-07-31 | Concluído | 4500000
6 | Início do processo de transição entre a operação pública e privada | 2022-09-30 |  | 2022-09-30 | Concluído
12
Formulas:
Status = IF([Entregas chaves]="","",IF([Término Previsto]="","",IF([Data de Conclusão]="",IF([Término Previsto]<TODAY(),"Atrasado","Em andamento no prazo"),IF([Data de Conclusão]>[Término Previsto],"Concluído com atraso","Concluído"))))