## Resumo
RESUMO DO ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDA DE AJUSTE FISCAL | [7 empty] | Última atualização: | 2022-09-30
Informações Gerais
UF |  |  | Unidade Federativa 1
Data de início do regime
Data de conclusão do regime
Acompanhamento das Medidas Fiscais
Nº da Medida Fiscal | Nome da Medida | Data de Conclusão | Alçada da Medida | Situação da medida | Dias para finalizar a medida | % de entregas chaves atrasadas | % de entregas chaves concluídas
1 | Alienação de prestação de serviços bancários referente à folha de pagamento dos servidores 2026 | 2026-12-22 | Poder Executivo Estadual
2 | Alienação de prestação de serviços bancários referente à folha de pagamento dos servidores 2031 | 2031-12-22 | Poder Executivo Estadual
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Medida 1
Ficha da Medida de Ajuste |  |  | Última atualização:
1 | Alienação de prestação de serviços bancários referente à folha de pagamento dos servidores 2026
Informações Gerais |  |  | Resumo do Cronograma
Estado | Minas Gerais |  | Entregas chaves | Qtd | %
Data de conclusão | 2026-12-22 |  | Total | 6 | 100%
Objetivo Mensurável | Alienação de prestação de serviços bancários referente à folha de pagamento dos servidores ativos (estatutários, contratados, comissionados), servidores inativos, agentes, pensionistas e estagiários do Poder Executivo Estadual, dos Outros Poderes e Órgãos Autônomos, que optaram por adesão a esta contratação, e demais empregados públicos, além do pagamento a fornecedores de bens e serviços aos órgãos e entidades, integrantes da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Poder Executivo Estadual no valor aproximado de R$ 2,49 bilhões. |  | Atrasado |  | 0%
Situação da medida
Descrição
A venda da prestação de serviços bancários referente à folha de pagamento dos servidores públicos às instituições financeiras advém de um ato de gestão discricionário da Administração Pública e tornou-se uma importante fonte de receita para os entes federativos. A última contratação realizada pelo Estado ocorreu no ano de 2021 e foi feita por meio de pregão na modalidade presencial, tendo em vista o relevante interesse público da aplicação deste critério para o atingimento dos objetivos institucionais e como mecanismo concretizador do princípio licitatório da seleção da oferta mais vantajosa para a Administração. Para o ano de 2026, pretende-se realizar nova alienação nos mesmos moldes.
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Descrição da chave | Meio de comprovação da entrega chave | Término Previsto | Término Reajustado | Data efetiva de Conclusão | Diferença meses entre executado e realizado | Status | Observações
1 | Publicação Aviso de Audiência Pública | Publicação no Jornal Minas Gerais | Maio/2026
2 | Realização Audiência Pública | Publicação da ata no site da SEF/MG | Maio/2026
3 | Publicação Aviso de Audiência Pública | Publicação no Jornal Minas Gerais | Julho/2026
4 | Realização Licitação Pública | Publicação da ata no site da SEF/MG | Julho/2026
5 | Assinatura Contrato | Publicação do extrato no Jornal Minas Gerais | Agosto/2026
6 | Início da vigência do contrato | Publicação do extrato no Jornal Minas Gerais | Dezembro/2026

## Medida 2
Ficha da Medida de Ajuste |  |  | Última atualização:
1 | Alienação de prestação de serviços bancários referente à folha de pagamento dos servidores 2031
Informações Gerais |  |  | Resumo do Cronograma
Estado | Minas Gerais |  | Entregas chaves | Qtd | %
Data de conclusão | 2031-12-22 |  | Total | 6 | 100%
Objetivo Mensurável | Alienação de prestação de serviços bancários referente à folha de pagamento dos servidores ativos (estatutários, contratados, comissionados), servidores inativos, agentes, pensionistas e estagiários do Poder Executivo Estadual, dos Outros Poderes e Órgãos Autônomos, que optaram por adesão a esta contratação, e demais empregados públicos, além do pagamento a fornecedores de bens e serviços aos órgãos e entidades, integrantes da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Poder Executivo Estadual no valor aproximado de R$ 2,89 bilhões. |  | Atrasado |  | 0%
Situação da medida
Descrição
A venda da prestação de serviços bancários referente à folha de pagamento dos servidores públicos às instituições financeiras advém de um ato de gestão discricionário da Administração Pública e tornou-se uma importante fonte de receita para os entes federativos. A última contratação realizada pelo Estado ocorreu no ano de 2021 e foi feita por meio de pregão na modalidade presencial, tendo em vista o relevante interesse público da aplicação deste critério para o atingimento dos objetivos institucionais e como mecanismo concretizador do princípio licitatório da seleção da oferta mais vantajosa para a Administração. Para o ano de 2031, pretende-se realizar nova alienação nos mesmos moldes.
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Descrição da chave | Meio de comprovação da entrega chave | Término Previsto | Término Reajustado | Data efetiva de Conclusão | Diferença meses entre executado e realizado | Status | Observações
1 | Publicação Aviso de Audiência Pública | Publicação no Jornal Minas Gerais | Maio/2031
2 | Realização Audiência Pública | Publicação da ata no site da SEF/MG | Maio/2031
3 | Publicação Aviso de Audiência Pública | Publicação no Jornal Minas Gerais | Julho/2031
4 | Realização Licitação Pública | Publicação da ata no site da SEF/MG | Julho/2031
5 | Assinatura Contrato | Publicação do extrato no Jornal Minas Gerais | Agosto/2031
6 | Início da vigência do contrato | Publicação do extrato no Jornal Minas Gerais | Dezembro/2031
7
8
9
10
11

## Exemplo 1 (hidden)
Ficha da Medida de Ajuste | [5 empty] | Última atualização: | 2022-09-30
1 | Nome da Medida
Informações Gerais |  |  |  |  | Resumo do Cronograma
UF | Unidade Federativa 1 |  |  |  | Dias para finalizar a medida |  | Medida concluída
Inciso da Medida de Ajuste Fiscal | I - a alienação total ou parcial de participação societária, com ou sem perda do controle, de empresas públicas ou sociedades de economia mista, ou a concessão de serviços e ativos, ou a liquidação ou extinção dessas empresas, para quitação de passivos com os recursos arrecadados, observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 |  |  |  | Entregas chaves | Qtd | %
Legislação | Lei Estadual nº 1.000/2021 |  |  |  | Total | 6 | 100%
Objetivos | Alienar as ações, em sua totalidade, da “Empresa Pública Fictícia A” no prazo máximo de 4 anos, conforme Lei Estadual nº 1.000/2021, com um impacto financeiro positivo para o Estado de no mínimo R$ 4 milhões. |  |  |  | Atrasado | 0 | 0%
Data de conclusão | 2022-09-30 |  |  |  | Concluído | 6 | 100%
Previsão de impacto financeiro | 4000000 |  |  |  | Resumo do Impacto Financeiro
Destinação do impacto financeiro | Dívidas refinanciadas com bancos federais garantidas pela União |  |  |  | Impacto financeiro alcançado |  | 4500000
Informações Adicionais |  |  |  |  | Resultado | Meta atingida com superáfit | 500000
[5 empty] | Destinação final |  | Dívidas refinanciadas com bancos federais garantidas pela União
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Entregas chaves | Término Previsto | Término Reajustado | Data de Conclusão | Status | Impacto financeiro | Observações
1 | Aprovação da Lei autorizativa | 2021-10-29 |  | 2021-10-29 | Concluído
2 | Publicação do Edital do Processo Licitatório | 2021-12-29 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | Concluído com atraso |  | Risco de atraso da medida fiscal
3 | Recebimento das propostas das licitantes | 2022-04-27 |  | 2022-04-27 | Concluído
4 | Realização de sessão pública para abertura das Propostas Comerciais (leilão) | 2022-04-30 |  | 2022-04-30 | Concluído
5 | Assinatura do Contrato | 2021-07-31 |  | 2021-07-31 | Concluído | 4500000
6 | Início do processo de transição entre a operação pública e privada | 2022-09-30 |  | 2022-09-30 | Concluído
12
Formulas:
Status = IF([Entregas chaves]="","",IF([Término Previsto]="","",IF([Data de Conclusão]="",IF([Término Previsto]<TODAY(),"Atrasado","Em andamento no prazo"),IF([Data de Conclusão]>[Término Previsto],"Concluído com atraso","Concluído"))))