## Resumo
RESUMO DO ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDA DE AJUSTE FISCAL | [7 empty] | Última atualização: | 2024-03-01
Informações Gerais
UF |  |  | MG
Data de início do regime
Data de conclusão do regime
Acompanhamento das Medidas Fiscais
Nº da Medida Fiscal | Nome da Medida | Data de Conclusão | Alçada da Medida | Situação da medida | Dias para finalizar a medida | % de entregas chaves atrasadas | % de entregas chaves concluídas
1 | Contratação PROFISCO/BID | 2026-01-01 | Poder Executivo Estadual
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## PROFISCO
Ficha da Medida de Ajuste |  |  | Última atualização: | 2024-05-01
1 | Contratação de Operação de Crédito (art. 11, da LC 159/2017) PROFISCO/BID
Informações Gerais |  |  | Resumo do Cronograma
Estado | MG |  | Entregas chaves | Qtd | %
Data de conclusão | 2026-01-01 |  | Total | 1 | 100%
Objetivo Mensurável | Contratação de operação de crédito no valor de até USD 205 milhões, com desembolso previsto para janeiro de 2026. |  | Atrasado |  | 0%
Situação da medida
Descrição
Contratação de operação de crédito com finalidade aderente ao art. 11, da LC 159/2017, no valor de USD 205 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Trata-se de uma linha de crédito para financiamentos de projetos de melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial dos estados brasileiros (PROFISCO).
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Descrição da chave | Meio de comprovação da entrega chave | Término Previsto | Término Reajustado | Data efetiva de Conclusão | Diferença meses entre executado e realizado | Status | Observações
1 | Recomendação favorável da COFIEX | Resolução emitida pela COFIEX | 2025-03-28 | não preencher
2 | Sanção da Lei Autorizativa da operação de crédito pelo Poder Executivo Estadual. | Publicação Diário Oficial | 2025-04-30 | não preencher
3 | Negociação das minutas contratuais | Ata Reunião de Negociação das Minutas Contratuais | 2025-05-30 | não preencher
4 | Instrução de pleito SADIPEM (PVL e Solicitação garantia da União) | N° PVL aberto no SADIPEM | 2025-06-30 | não preencher
5 | Cadastrar/Inserir operação no SCE-Crédito/BACEN | Código SCE-Crédito gerado pelo sistema - status "em elaboração" | 2025-06-30 | não preencher
6 | Aprovação Operação Diretoria BID | Ofício BID de Aprovação Empréstimo | 2025-07-15 | não preencher
7 | Autorização STN para realização da operação | Parecer de verificação de limites e condições emitido | 2025-07-30 | não preencher
8 | Autorização Senado Federal | Resolução Senado Federal | 2025-08-20 | não preencher
9 | Ministério da Fazenda autoriza celebração contrato de garantia União | Despacho autorizando a celebração do contrato | 2025-09-10 | não preencher
10 | Formalização dos instrumentos contratuais | Contratos Assinados | 2025-09-15 | não preencher
11 | Publicação extratos no DOU | Extratos Publicados | 2025-09-18 | não preencher
12 | Finalizar cadastro SCE-Crédito/BACEN | Código SCE-Crédito gerado pelo sistema - status "elaborado" | 2025-09-19 | não preencher
13 | Parecer Final PGFN | Parecer PGFN | 2025-09-22 | não preencher

## Exemplo 1 (hidden)
Ficha da Medida de Ajuste | [5 empty] | Última atualização: | 2024-03-01
1 | Nome da Medida
Informações Gerais |  |  |  |  | Resumo do Cronograma
UF | MG |  |  |  | Dias para finalizar a medida |  | Medida concluída
Inciso da Medida de Ajuste Fiscal | I - a alienação total ou parcial de participação societária, com ou sem perda do controle, de empresas públicas ou sociedades de economia mista, ou a concessão de serviços e ativos, ou a liquidação ou extinção dessas empresas, para quitação de passivos com os recursos arrecadados, observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 |  |  |  | Entregas chaves | Qtd | %
Legislação | Lei Estadual nº 1.000/2021 |  |  |  | Total | 6 | 100%
Objetivos | Alienar as ações, em sua totalidade, da “Empresa Pública Fictícia A” no prazo máximo de 4 anos, conforme Lei Estadual nº 1.000/2021, com um impacto financeiro positivo para o Estado de no mínimo R$ 4 milhões. |  |  |  | Atrasado | 0 | 0%
Data de conclusão | 2022-09-30 |  |  |  | Concluído | 6 | 100%
Previsão de impacto financeiro | 4000000 |  |  |  | Resumo do Impacto Financeiro
Destinação do impacto financeiro | Dívidas refinanciadas com bancos federais garantidas pela União |  |  |  | Impacto financeiro alcançado |  | 4500000
Informações Adicionais |  |  |  |  | Resultado | Meta atingida com superáfit | 500000
[5 empty] | Destinação final |  | Dívidas refinanciadas com bancos federais garantidas pela União
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Entregas chaves | Término Previsto | Término Reajustado | Data de Conclusão | Status | Impacto financeiro | Observações
1 | Aprovação da Lei autorizativa | 2021-10-29 |  | 2021-10-29 | Concluído
2 | Publicação do Edital do Processo Licitatório | 2021-12-29 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | Concluído com atraso |  | Risco de atraso da medida fiscal
3 | Recebimento das propostas das licitantes | 2022-04-27 |  | 2022-04-27 | Concluído
4 | Realização de sessão pública para abertura das Propostas Comerciais (leilão) | 2022-04-30 |  | 2022-04-30 | Concluído
5 | Assinatura do Contrato | 2021-07-31 |  | 2021-07-31 | Concluído | 4500000
6 | Início do processo de transição entre a operação pública e privada | 2022-09-30 |  | 2022-09-30 | Concluído
12
Formulas:
Status = IF([Entregas chaves]="","",IF([Término Previsto]="","",IF([Data de Conclusão]="",IF([Término Previsto]<TODAY(),"Atrasado","Em andamento no prazo"),IF([Data de Conclusão]>[Término Previsto],"Concluído com atraso","Concluído"))))