## Resumo
RESUMO DO ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDA DE AJUSTE FISCAL | [7 empty] | Última atualização: | 2024-05-29
Informações Gerais
UF |  |  | Unidade Federativa 1
Data de início do regime |  |  | 2021-01-01
Data de conclusão do regime |  |  | 2030-01-01
Acompanhamento das Medidas Fiscais
Nº da Medida Fiscal | Nome da Medida | Data de Conclusão | Alçada da Medida | Situação da medida | Dias para finalizar a medida | % de entregas chaves atrasadas | % de entregas chaves concluídas
1 | Contratação PROGESTÃO MG | 2026-01-01 | Poder Executivo Estadual
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Medida 1
Ficha da Medida de Ajuste |  |  | Última atualização: | 2024-05-29
1 | Contratação PROGESTÃO MG
Informações Gerais |  |  | Resumo do Cronograma
Estado | MG |  | Entregas chaves | Qtd | %
Data de conclusão | 2026-01-01 |  | Total | 15 | 100%
Objetivo Mensurável | Contratação de operação de crédito no valor de até USD 100 milhões, com desembolso previsto para janeiro de 2026. Previsão Orçamentária PPAG 2024-2027 e LOA 2024. |  | Atrasado |  | 0%
Situação da medida
Descrição
Contratação de operação de crédito com finalidade aderente ao art. 11, da LC 159/2017, no valor de USD 100 milhões com o Banco Internacional para a Recuperação e Desenvolvimento - Banco Mundial (BIRD). Trata-se de uma linha de crédito para o financiamentos de projetos de melhoria da gestão fiscal, financeira e patrimonial por meio de ações que visem à redução e à racionalização do gasto público (Progestão MG - Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público do Estado de Minas Gerais).
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Descrição da chave | Meio de comprovação da entrega chave | Término Previsto | Término Reajustado | Data efetiva de Conclusão | Diferença meses entre executado e realizado | Status | Observações
1 | Submissão da Carta Consulta à COFIEX/MPO | Documento emitido pelo sistema SIGS | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | 0 | Concluído
2 | Apresentação do Pleito ao GTEC/COFIEX - 581º Reunião | Site Gov.br - MPO/Cofiex/Reuniões e Informativo via E-mail | 2023-12-08 |  | 2023-12-08 | 0 | Concluído
3 | Nova Submissão da Carta Consulta à COFIEX/MPO | Documento emitido pelo sistema SIGS | 2023-12-22 |  | 2023-12-22 | 0 | Concluído
4 | Resultado da 172ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) | Ata 172º Reunião da COIEX/SEAID/MPO | 2023-03-14 |  | 2023-03-14 | 0 | Concluído | Retirado de pauta, art. 4º, inc. I, "d" Resolução COFIEX nº 17/2021: PRF MG ainda não homologado.
5 | Recomendação favorável da COFIEX | Resolução emitida pela COFIEX | 2024-10-31 | não preencher |  |  |  | Expectativa de Homologação do RRF MG em Out/24
6 | Missão de Avaliação, Revisão Conceitual e Reunião de Decisão | Parecer BIRD - Progestão MG | 2024-12-31 | não preencher
7 | Sanção da Lei Autorizativa da operação de crédito pelo Poder Executivo Estadual. | Publicação Diário Oficial | 2025-02-28 | não preencher
8 | Negociação das minutas contratuais | Ata Reunião de Negociação das Minutas Contratuais | 2025-03-31 | não preencher
9 | Aprovação do Conselho Diretor do BIRD | Parecer BIRD - Progestão MG | 2025-04-30 | não preencher
10 | Instrução de pleito SADIPEM (PVL e Solicitação garantia da União) | N° PVL aberto no SADIPEM | 2025-04-30 | não preencher
11 | Autorização STN para realização da operação | Parecer de verificação de limites e condições emitido | 2025-05-31 | não preencher
12 | Ministério da Fazenda autoriza concessão da garantia da União | Despacho autorizando a concessão da garantia | 2025-06-30 | não preencher
13 | Autorização Senado Federal | Resolução Senado Federal | 2025-07-31 | não preencher
14 | Credenciamento SCE-Crédito (antigo ROF) | Credenciamento SCE-Crédito concluído pelo BACEN | 2025-08-31 | não preencher
15 | Formalização dos instrumentos contratuais | Contratos Assinados | 2025-09-30 | não preencher

## Exemplo 1 (hidden)
Ficha da Medida de Ajuste | [5 empty] | Última atualização: | 2024-05-29
1 | Nome da Medida
Informações Gerais |  |  |  |  | Resumo do Cronograma
UF | Unidade Federativa 1 |  |  |  | Dias para finalizar a medida |  | Medida concluída
Inciso da Medida de Ajuste Fiscal | I - a alienação total ou parcial de participação societária, com ou sem perda do controle, de empresas públicas ou sociedades de economia mista, ou a concessão de serviços e ativos, ou a liquidação ou extinção dessas empresas, para quitação de passivos com os recursos arrecadados, observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 |  |  |  | Entregas chaves | Qtd | %
Legislação | Lei Estadual nº 1.000/2021 |  |  |  | Total | 6 | 100%
Objetivos | Alienar as ações, em sua totalidade, da “Empresa Pública Fictícia A” no prazo máximo de 4 anos, conforme Lei Estadual nº 1.000/2021, com um impacto financeiro positivo para o Estado de no mínimo R$ 4 milhões. |  |  |  | Atrasado | 0 | 0%
Data de conclusão | 2022-09-30 |  |  |  | Concluído | 6 | 100%
Previsão de impacto financeiro | 4000000 |  |  |  | Resumo do Impacto Financeiro
Destinação do impacto financeiro | Dívidas refinanciadas com bancos federais garantidas pela União |  |  |  | Impacto financeiro alcançado |  | 4500000
Informações Adicionais |  |  |  |  | Resultado | Meta atingida com superáfit | 500000
[5 empty] | Destinação final |  | Dívidas refinanciadas com bancos federais garantidas pela União
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Entregas chaves | Término Previsto | Término Reajustado | Data de Conclusão | Status | Impacto financeiro | Observações
1 | Aprovação da Lei autorizativa | 2021-10-29 |  | 2021-10-29 | Concluído
2 | Publicação do Edital do Processo Licitatório | 2021-12-29 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | Concluído com atraso |  | Risco de atraso da medida fiscal
3 | Recebimento das propostas das licitantes | 2022-04-27 |  | 2022-04-27 | Concluído
4 | Realização de sessão pública para abertura das Propostas Comerciais (leilão) | 2022-04-30 |  | 2022-04-30 | Concluído
5 | Assinatura do Contrato | 2021-07-31 |  | 2021-07-31 | Concluído | 4500000
6 | Início do processo de transição entre a operação pública e privada | 2022-09-30 |  | 2022-09-30 | Concluído
12
Formulas:
Status = IF([Entregas chaves]="","",IF([Término Previsto]="","",IF([Data de Conclusão]="",IF([Término Previsto]<TODAY(),"Atrasado","Em andamento no prazo"),IF([Data de Conclusão]>[Término Previsto],"Concluído com atraso","Concluído"))))